## 11月10日&11月11日
1. 在项目执行阶段，项目经理注意到返工的量越来越多，项目经理接下来应该怎么做？______。
A. 审查质量管理过程 B. 与客户共同更新质量需求
C. 与项目团队审查质量核对清单 D. 更新质量测量指标
2. 要使客户满意，应做到以下哪项的结合？______。
A．持续改进和质量关注
B. 客户意识和成本效率
C. 符合需求和适于使用
D. 成本高效的解决方案和可交付成果的接受
3. 下列哪项是控制质量的最佳描述？______。
A．监测具体的项目成果以确定它们是否符合相关的质量标准
B. 在常规基础上评估项目的整体绩效
C. 采取措施以提高项目的有效性和效率
D. 识别哪种质量标准与项目有关
4. 下列各项都是质量管理中采用的分析根本原因的技术，除了______。
A. 鱼刺图 B.石川图
C. 系统或过程流程图 D.控制图
5. 质量成本是项目管理中的一个概念，其中包括下列哪项的成本？______。
A. 超出需求 B. 需求变动
C. 确保符合需求 D. 质量控制要求
6. 项目经理在项目委员会月度会议上，提出了误差幅度指导方针。新的目标包括内部修订的误差幅度在5%及以下，验收测试的误差幅度在3%以下。考虑到奖金问题，财务经理提倡目标应该缩小，最多只允许2%的误差幅度。项目经理参与的是下列哪一个问题？_____。
A. 讨论项目问题及其合理的替代解决方案
B. 执行成本核算，确保符合公司的目标
C. 讨论项目的质量管理计划
D. 执行质量控制，评估实际与计划的进度
7. 在项目执行期间，团队成员通知项目经理，有一个工作包未达到质量标准，为了分析这种情况，项目经理希望与项目所有相关方开会。项目经理是在参与质量管理过程的哪一部分？______。
A．监查质量 B. 监控项目工作
C．实施质量保证 D. 控制质量
8. 会议不成功，分析上次会议失败的问题以及确定成功举行本次会议的步骤，项目经理应该使用的工具和技术是______。
A. 石川图 B. 直方图
C. 控制图 D. 帕累托图
9. 统计抽样法可以确定项目的某些元素或产品是否符合要求。其最大的优势在于______。
A．不要求资源
B. 抽样低于1%也可以达到足够的准确度
C. 无需对元素进行100%的检验就可针对总体得到一个满意的推论
D．成本比100%检验要低
10. 干系人询问项目是否正确包含了最新的变更请求，若要向干系人展示这点，项目经理使用的工具和技术是______。
A. 过程分析 B. 帕累托图
C. 石川图 D. 质量审核
11、在项目绩效审核期间，项目经理确定由于团队绩效较差，某些活动未能按时完成，下一步采取的措施是什么？______。
A．为愿意加班的团队成员提供奖励，满足项目需求
B．寻找可能影响团队绩效的根本原因
C．审查进度，调整进度与当前的团队绩效相符
D．推动培训课程，提高团队绩效
12. 15位成员参加了上次的项目状态碰头会，会议也是杂乱无章，有许多私下讨论甚至争论，导致会议没有什么实质性的结果。为了让下次的会议更有条理，你应该怎么做？______。
A．减少参加会议的人员
B．发布会议议程
C．确保由你控制沟通渠道
D．为那些遵守会议期望惯例的成员提供奖励
13．项目经理观察到某队员开始一起工作并调整工作习惯，但是，他们彼此不信任，项目经理可以得出下列关于团队的结论？______。
A．团队处于发展的规范阶段，很有可能进到成熟阶段
B．团队处于发展的规范阶段，很有可能退回震荡阶段
C．团队处于发展的震荡阶段，很有可能进入规范阶段
D．团队处于发展的震荡阶段，很有可能进入成熟阶段
14．项目经理接管一个处于成熟阶段的项目。某些项目成员处于寻找其他任务的过程，由于内部团队冲突想要离开项目团队。若要了解冲突的原因，并找到解决方案，应该使用什么方法？______。
A．缓解 B．妥协
C．强迫 D．合作
15．在与干系人一起召开的项目计划介绍会上，讨论了某个问题并形成解决方案，且所有相关方都出席了。会后的某一天，项目经理收到一封来自关键干系人的电子邮件，说他们对同意的解决方案改变主意了，希望把所有人员重新召集在一起，讨论新的解决方案。项目经理首先应该尝试下列哪一项冲突解决技巧？_____。
A．妥协 B．强制
C．缓解 D．震荡
16．项目经理管理一个资源分散在许多国家的项目，在项目执行期间，识别到某些团队对于按时满足关键可交付成果十分吃力。项目经理应该怎么做？_____。
A．启动团队绩效评估，并确定需要采取的行动来解决识别的问题
B．与团队召开项目启动大会，确保所有团队都符合项目目标
C．减少受影响团队的工作范围，将某些工作转给其他团队
D．启动一次团队建设活动，激励团队
17．新项目经理正在制订项目管理计划，但项目经理对该项目领域没有经验。若要从其他人的经验中获益，项目经理应该参考下列哪一项？______。
A．团队绩效评估 B．绩效报告
C．历史信息 D．干系人登记册
18．一个团队正在与人际问题做斗争，若要提高团队精神，应该使用哪一种策略？______。
A．建立一个认可和奖励机制，激励各个成员作为团队工作
B．将团队成员送去参加个人培训，提高他们的技能
C．为了说明可被接受的行为，制定规矩
D．让团队在一个共同办公室集中办公，提高他们作为团队工作的能力
19．项目经理根据交付约定项目范围所需的能力来确定项目团队成员候选人，项目经理接下来应该怎么做？______。
A．与职能经理协商，为项目分配资源
B．与确定的资源协商让其加入项目
C．立即将资源需求上报给项目发起人
D．将能力需求更新到风险管理日志中
20．项目经理为客户管理一个重要项目。项目进度和成本都在控制中。一名关键团队成员离开，项目经理无法找到具有相当技能和经验的替代人选。项目经理首先应执行下列哪一项？______。
A．继续张贴招聘广告，直到找到合格资源
B．使用技能较低的资源继续项目执行
C．获得客户的授权终止该项目
D．获得项目管理办公室的协助
ACCDC CDDCD BBBAC ACADB
ACADC CDACD BBBDC ACDAB
1．答案：A。返工多意味着质量管理差，应该在项目质量管理过程进行评审，好处是减少因返工而造成的成本超支和进度延误。
2．答案：C。使顾客满意，项目交付的产品要与它宣布将交付的产品相符（符合要求），且交付的产品或服务要满足实际需求（适于使用）。
3．答案：A。质量控制的目的是使项目产品或可交付成果符合质量标准。
4．答案：D。控制图用于确定过程是否稳定，是否具有可预测的绩效结果，并不能用于根源分析。
5．答案：C。确保符合要求属于质量的一致成本。
6．答案：C，误差幅度是讨论制定具体的质量测量指标，描述项目或产品属性以及质量控制过程如何对其进行测量，项目经理参与的是规划质量过程，目的是建立质量管理计划。
7．答案：D。工作包未达到质量标准，这是讨论可交付成果是否满足质量标准， 并考虑可能的应对措施，表明项目经理处在实施质量控制过程。选项C，实施质量保证过程重点是审查质量管理过程的有效性，实施过程改进。
8．答案：A。分析根本原因并找出各种因素如何与潜在问题或结果相联系，需要使用因果图的工具和技术。
9．答案：C。选项D，“成本比100%检验要低”不总是正确的。成本意味着成本质量。如果外部故障成本远远高于评估成本，采样检验可能比100%检验成本更高。
10．答案：D。通过质量审计工具可以确认已批准的变更请求（包括纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况。同时需要注意，质量控制过程对所有已批准的变更请求进行审查，以核实它们是否已按批准的方式得到实施。
11. 答案：B。团队绩效差，需要项目经理根据绩效报告来评估团队绩效，并找出影响团队绩效的根本原因，采取纠正措施以解决问题。
12. 答案：B。召开会议一定要有会议议程。
13. 答案：B。考察团队建设的五阶段模型，即形成--震荡--规范--成熟--解散（终止）阶段。团队开始调整习惯一起工作，这是处在团队建设的规范阶段，但是由于不信任，团队建设可能会有冲突发生，导致团队建设退回到震荡阶段。
14．答案：D。了解冲突的根本原因，寻找解决方案，将冲突作为问题来解决，是采用合作和面对的冲突解决策略。
15．答案：C。当问题的解决方案达成一致，干系人有新的意见时，项目经理应该考虑让干系人在项目目标或者一致方案的框架下工作，强调一致而非差异属于缓解、包容的策略。
16. 答案：A。团队对于满足可交付成果十分吃力，项目绩效差时，项目经理应该启动绩效评估，寻找导致绩效低下的根本原因，并确定可能的措施未解决团队的问题。
17. 答案：C。组织中的经验教训记载在组织过程资产当中的历史信息内。
18．答案：D。采用集中办公的策略，可以提高团队精神和凝聚力，以增强团队工作能力，也能增进沟通和集体感。
19．答案：A。项目经理需要根据项目管理计划确定项目应该做什么、什么时候做，而完成工作所需要的人力资源需要项目经理参照项目章程的职责规定与职能经理进行谈判，获得项目的可用资源。
20. 答案：B。遵循积极主动原则，因制约因素而无法获得所需的人力资源，在不违反法律、规章、强制性规定或其他具体标准的前提下，项目经理或项目团队可能不得不使用替代资源（也许能力较低）。

## 11月12日
1．项目群经理在实施项目审计时，发现问题日志中各项均为项目经理所有，该情况可否接受？______。
A．不可接受，项目经理不得作为问题及其解决方案的所有者
B．可接受，根据要求，所有问题均有指定的所有者
C．可接受，项目经理必须是所有问题及其解决方案的所有者
D．不可接受，项目团队必须是所有问题及其解决方案负责任的所有者
2．下列哪一种结构对项目沟通需求具有重大的影响？______。
A．供应商组织结构 B．客户组织结构
C．公司组织结构 D．项目组织结构
3．干系人感觉他们收到的信息十分复杂，难以理解，因此，不能正确做出决定，若要解决这个问题，项目经理应该怎么做？______。
A．审查沟通需求 B．减少报告数量
C．包含一个常用术语表 D．添加解释性附件
4．你管理一个在地理位置上分散的团队，并希望为项目获得专家的意见，你将使用哪种信息获取技术？______。
A．集思广益 B．德尔菲技术
C．态势分析 D．核对表
5．项目经理应该______。
A．控制所有信息
B．尽力控制沟通
C．将沟通控制权下放
D．通过沟通系统获得足够的关于冲突的信息
6．项目团队包括项目经理共有15人，团队遇到意外问题，需额外增加团队资源，项目经理额外获取三名团队成员。为什么项目经理了解项目沟通渠道的数量很重要？______。
A．项目经理必须了解该数量，以便决定是否采用正式或非正式沟通
B．该数量与沟通的复杂性成反比
C．项目经理必须了解该数量，以便制订一份经批准的沟通计划
D．该数量随沟通管理复杂性的增加而增大
7．如果想要创造一个善于接纳的沟通气氛，项目经理应该______。
A．保证所有的沟通都明了并被理解
B．用他希望他人对他讲话或写信的方式对别人讲话或写信
C．让项目团队准备一个项目沟通计划
D．保证小组成员获得执行工作所需的信息
8．项目团队应该创建什么类型的报告来确定项目中的高点和低点，以便在未来的 项目中使用？______。
A．因果报告 B．状态报告
C．实施后摘要 D．经验教训报告
9．以下哪种是预测方法？______。
A．时间序列法 B．互动式
C．推动式 D．拉动式
10. 你收集项目基准数据，并将按需求分发给恰当的项目利害关系者，提供的信息包括为实现项目目标的资源使用情况。这将通过哪个来实现？______。
A．规划沟通 B．控制沟通
C．管理沟通 D．挣值管理
11．谁应该负责在监控风险过程中报告风险响应计划的有效性、任何预期之外的影响以及任何纠正措施？______。
A．风险经理 B．项目经理
C．项目团队 D．风险响应负责人
12．某项目正在面临越来越多的问题。开展初步的根本原因分析之后，项目经理怀疑这些问题具有一个共同的技术原因。团队制订的风险管理计划被认为是不全面的。应该使用下列哪一项工具来评估风险管理过程的有效性？______。
A．状态会议 B．风险重新评估
C．技术绩效管理 D．风险审计
13．在项目期间发生了多个计划内的风险，导致25%的应急预算被使用。而计划内工作只完成了15%。项目经理应使用什么技术来评估剩余的应急补助是否足够应对风险？______。
A．挣值管理 B．风险审计
C．风险重新评估 D．储备分析
14．已经识别到一个可能性很高的风险将会是缺乏掌握项目中所使用特定系统相关知识的资源，作为一个潜在应对，决定从一家外部咨询公司获得专家，在项目后期，一名关键资源突然辞职。项目经理接下来应该怎么做？______。
A．立即联系咨询公司的资源
B．确定是否发生风险
C．将工作重新分配给其他团队成员
D．减少该专家负责的可交付成果范围
15．项目经理必须分析假设来识别下列哪一项？______。
A．风险 B．制约因素
C．不确定因素 D．权变措施
16．某项目多个风险发生概率和对成本、进度、绩效的影响如下：
风险 |  | 概率 | 成本 | 进度 | 绩效
A | A | 0.1 | 6 | 8 | 0.5
B | B | 0.9 | 2 | 1 | 8
C | C | 0.3 | 2 | 8 | 1
D | D | 0.5 | 4 | 4 | 8
E | E | 0.3 | 2 | 6 | 1
若实现成本目标为首先要考虑的问题，该项目团队应处理的最关键风险是什么？______。
A．A B．B
C．C D．D
17．某项目在一个大型操作环境中使用生产性基础设施时，发生了一次事故，但是实施了一个技术解决方案来解决问题。在这种情况下，一名项目干系人仍然投诉，这是因为______。
A．项目发起人未得到通知，且未批准所选择的方案
B．风险未识别、评估且在风险日志中未更新
C．变更控制委员会未得到通知，且事故未进行评估
D．变更造成了一个可能已经导致重大操作影响的风险
18．未来情况包含不确定结果时，项目经理可以利用下列哪一项统计分析技术来计算平均成果？______。
A．敏感性分析 B．预期货币价值分析
C．蒙特卡洛分析 D．专家判断
19．项目经理在项目初期进行风险分析时，预测到项目在进行中会受到飓风的影响，结果在项目执行时，飓风真的发生了，并给项目带来了很大影响，项目经理接下来应该怎么做？______。
A．更新风险登记册 B．获得指导委员会的意见
C．相应更改团队成员的进度 D．避免任何变更
20．在执行阶段，项目团队预想到客户可能变更需求。这已经登记为一项风险。今天，客户正式通知新需求已经生效。项目经理下一步应该怎么做？______。
A．更新风险登记册并创建变更请求
B．创建与风险有关的风险应对计划
C．更新风险登记册和风险管理计划
D．按照新需求调整进度表
BDCBD CCBAC DDDBA DCBAA
BDABB CBDAB DDDBA DCBAA
1．答案：B。问题日志用于记录和监督问题的解决情况，并为问题解决方案中的每项行动指定责任人，并设定解决问题的目标日期。项目经理和项目团队都可以是问题日志中问题及解决方案的所有者。
2．答案：D。针对项目而言，项目组织结构对沟通影响最大。
3．答案：A。干系人信息复杂属于干系人的信息需求不确定，需要审查沟通管理计划中的干系人沟通需求，如需修改可以提出关于沟通管理计划的变更。
4．答案： B。德尔菲技术不需要面对面，且获得专家的一致意见。
5．答案： B。项目经理不能控制所有信息，但是他必须尽量控制信息，确保项目资源只用于能促进项目成功的沟通，或因缺乏沟通会导致项目失败的情况。
6．答案： C。制订详细的沟通管理计划，项目经理必须要了解干系人的数量和沟通渠道的数量，进行沟通需求分析。选项A，正式或非正式沟通属于沟通方法的分析。选项B和D中沟通的复杂性应该是随着沟通渠道数量的增多而增大。
7．答案：B。以对方熟悉或喜欢的方式沟通，更有助于沟通效果。
8．答案：D。项目中的绩效高点和低点意味着项目的成功经验和失败教训，都应该记录在组织过程资产中的历史信息中，作为经验教训报告以提高组织未来项目的管理。
9．答案：A。预测方法包括：时间序列方法（包括挣值、移动平均数、外推法、线性预测、趋势估算以及成长曲线法）、因果／计量经济学方法（包括回归分析（线性回归或非线性回归）、自动回归移动平均数以及经济计量方法）、判断方法（包括组合预测、调查、德尔菲法、情景规划、技术预测和类比预测）、 其他方法（包括模拟预测、概率预测和总体预测）。
10．答案：C。执行沟通管理计划，落实具体信息发布事项，属于管理沟通。
11．答案：D。风险响应责任人负责实施已获同意和资金支持的风险应对措施，并定期向项目经理汇报计划的有效性、未曾预料到的后果，以及为合理应对风险所需采取的纠正措施。B选项，项目经理对项目的风险管理负责。
12．答案：D。风险审计检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性，是控制风险的重要工具。详见PMBOK Guide。
13．答案：D。在控制风险过程中，通过储备分析比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理。A选项，挣值管理用于量化项目基准的偏差。
14．答案：B。项目经理首先要确定关键资源辞职对项目的影响以及是否发生了已识别的风险，然后再根据评估的结果提出纠正措施的变更。选项A、C、D均是可能的纠正措施，是下一步的措施。
15．答案：A。假设分析检验假设条件在项目中的有效性，并识别因其中的错误、变化、矛盾或片面性所致的项目风险，是PMBOK Guide11.2识别风险的工具和技术。
16．答案：D。当以成本目标为首先要考虑的问题时，其关键风险应该是D风险，其风险值为0.5×4=2.0，如果是以进度目标为苜先要考虑的问题，关键风险则是C风险，其风险值为0.3×8=2.4。
17．答案：C。变更获得批准首先要修订项目管理计划，并通知所有相关干系人，以便于其了解这些变更及其对项目时间、成本和风险的影响。
18．答案：B。预期货币价值分析的概念，详见PMBOK Guide，其表现形式为决策树分析。A选项敏感性分析表现形式为龙卷风图，用于找出对目标影响最大的风险要素。
19．答案：A。在控制风险过程，风险的概率或者影响发生变化，则需要更新风险登记册，来跟踪已经识别的风险。风险发生，则还需要项目经理根据应急计划提出必要的预防或者纠正措施。
20．答案：A。客户提出新的需求，项目经理应该审查风险登记册进行更新，并创建变更请求提交CCB审查以获得变更的批准。B选项，规划风险应对应该在风险识别和分析之后进行，题干情景处于控制风险过程。

## 11月13日
1．团队成员转移到新项目上。项目经理转移到组织中的不同项目上。在检查组织项目的状态时，项目管理办公室通知说，该项目的合同未正常收尾。项目经理被要求纠正这个问题。项目经理应审查下列哪一项？______。
A．记录管理系统 B．范围管理计划
C．采购审计 D．范围核实
2．项目经理成功地将空调采购从A供应商转向B供应商，新产品检验完毕，并交付了所有可交付成果。项目经理下一步应该怎么做？______。
A．将所有权移交采购部，以便再次订购
B．向供应商B授予成本加激励费用采购合同
C．做出自制或外购决定
D．审查采购工作说明书
3．在项目的末期，与卖方的采购合同还有尚未解决的索赔，项目经理应该怎么做？______。
A．可能将人员收尾工作转交给合同管理人员
B．进行采购审计来澄清索赔原因
C．知道采购不能收尾
D．进行采购收尾，采购收尾之后，可能采取法律行动
4．合同已经结束的正式通知应该由______提供给卖方？
A．项目经理 B．合同管理员
C．项目控制官员 D．项目发起人或业主
5．一家施工公司建筑项目部件采购召开投标人会议，收到投标人的建议书并评审，其中一个供应商提出非常优惠的价格，但是根据内部专家判断，该价格对于开展持续性的业务是不现实的。项目经理接下来应该怎么做？______。
A．让供应商提供成本结构的补充信息
B．让采购部门迅速签订合同
C．在合同中增加处罚条款，确保供应商履行义务
D．相应地更改成本基准
6．采购管理计划中包含下列哪个文件内容？______。
A．合同类型 B．建议书评价标准
C．采购文件包 D．合同
7．一个具体的、定义明确的可交付成果正由一家公司位于某个成本较低国家的机构开发。管理层决定将该部分公司出售给另一家组织。项目经理被分配的任务是，替换该机构提供的资源，完成可交付成果。若要按预算且将风险保持在较低水平的情况下交付，项目经理应该怎么做？______。
A．获得新的项目资源参与项目，开发可交付成果
B．与一家外部公司签订确定总价合同，开发可交付成果
C．以工料合同方式雇用分包商，完成可交付成果
D．培训目前被分配到其他任务的项目资源，开发可交付成果
8．在正式建议邀请书发出后，潜在供应商提交了投标文件，所有供应商的投标包括两个信封：一个是技术提案，另一个是财务提案。项目采购人员收到三份报价：A供应商，120万美元；B供应商，140万美元；C供应商，100万美元。项目采购人员向项目经理通报了选择提案的困难。项目经理忘记向项目采购人
员提供什么？______。
A．资源选择标准 B．合格卖方名单
C．卖方提案 D．自制或外购决定
9．你决定研发项目的一部分开发工作外包，项目要求有最大的灵活性，并且你希望与承包商在所有的技术、商业和财务问题方面开展合作，哪种合同类型是最适合这些需要的？____。
A．成本加固定酬金合同 B．成本加百分比费用合同
C．固定总价合同 D．固定总价加激励合同
10．一家IT公司要承包一项业务，下列哪一项有助于该IT公司确定买方的需求？______。
A．自制--外购分析 B．投标人会议
C．采购谈判 D．编制采购工作说明书
ADBBA BBAAB
CDDBA ABAAB
1．答案：C。合同未正常收尾，说明采购管理过程存在问题，应该实施采购审计对所有采购过程进行结构化审查，找出可供借鉴的经验教训。
2．答案：D。交付了可交付成果，还需进行结束采购过程。选项A，交付可交付成果，所有权移交是结束采购过程的内容，但并不是为了便于再次采购。
3．答案：D。采购收尾过程可用于项目管理，未决争议可以通过其他方式来进一步讨论。
4．答案：B。正式验收和拒绝是由合同管理人员来通知的。
5．答案：A。当供应商提供报价与独立估算价格存在差异时，应该审查有关合同成本的详细信息，以确定卖方是否完全响应了采购工作说明书的要求。选项B、C、D都可能导致今后合同履约存在问题。
6．答案：A。采购管理计划包含拟采用的合同类型，选项B、C是规划采购的输出，但未包含在采购管理计划中。选项D是实施采购的输出。
7．答案：B。在固定总价合同中，买方风险最小，卖方风险最大。
8．答案： A。在获得卖方建议书和相关响应采购工作说明书的文件后，还需要利用供方选择标准来评价卖方的响应情况。选项B，合格卖方清单是实施采购的输入。
9． 答案：A。项目要有最大的灵活性，则采用成本补偿合同；固定价合同不合适。
10．答案：B。卖方想要了解买方的需求，则需要通过获得采购工作说明书以及参加投标人大会，以对本项采购（包括技术要求和合同要求）都有清楚的理解。选项C，采购谈判是实施采购的工具，是对合同的结构、要求以及其他条款加以澄清。选项D，编制采购工作说明书通常是买方的工作，目的是清晰地描述拟采购的产品或服务。